## Оценка
[7 empty] | Range start | Range finish | Range start | Range finish
[6 empty] | Человеко дни | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Человеко месяцы | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Оптимальная длительность проекта (месяцы) | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Стоимость нормочаса, руб. |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Стоимость проекта, руб. |  |  | 0 | 0
Требует уточнения | пункт ТЗ | #ПП | Работы | Оптимист | Реалист | Пессимист | SD | EAD
|  | 1. | Разработка ПО |  |  |  | 0 | 0
|  |  | [Название фичи] |  |  |  | 0 | 0
|  | 1.1. | [Название требования] |  |  |  | 0 | 0
|  | 1.1.1 | Разработка и отладка |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 2. | Тестирование |  |  |  | 0 | 0
|  | 2.1 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 2.2 | Интеграционное тестирование |  |  |  | 0 | 0
|  | 2.3 | Нагрузочное тестирование |  |  |  | 0 | 0
|  | 2.4 | Регрессионное тестирование |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 3. | Разработка документации |  |  |  | 0 | 0
|  | 3.1 | Внутренняя документация (5% от разработки) |  |  |  | 0 | 0
|  | 3.2 | Руководство пользоввателя |  |  |  | 0 | 0
|  | 3.3 | Руководство администратора |  |  |  | 0 | 0
|  | 3.4 | Технический проект |  |  |  | 0 | 0
|  | 3.5 | Методика испытаний |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Регламент использования |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 4. | Обучение пользователей |  |  |  | 0 | 0
|  | 4.1 | Обучение пользователей ПО (в зависимости от количества обучаемых, от 0,5 до 5 дней) |  |  |  | 0 | 0
|  | 4.2 | Обучение администраторов ПО (0,5-1 день) |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 5. | Внедрение |  |  |  | 0 | 0
|  | 5.1 | Разработка инсталляционного пакета |  |  |  | 0 | 0
|  | 5.2 | Установка ПО у заказчика |  |  |  | 0 | 0
|  | 5.3 | Передача в опытную эксплуатацию (0,5-1,5 рабочих дня) |  |  |  | 0 | 0
|  | 5.4 | Сопровождение ОЭ (исправление замечаний, 20% от календарной длительности ОЭ) |  |  |  | 0 | 0
|  | 5.5 | Передача результатов работ |  |  |  | 0 | 0
|  | 5.6 | Передача исходных кодов (проверка оформления кода, проверка билдится ли код, запись на диск подготовка сопроводительной документации) (1-2,5 рабочих дня) |  |  |  | 0 | 0
|  | 5.7 | Гарантийное сопровождение (5-10% от календарной длительности гарантийного сопровождения) |  |  |  | 0 | 0
|  | 5.8 | Передача в промышленную эксплуатацию (0,5-1,5 рабочих дня) |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 6. | Менеджмент |  |  |  | 0 | 0
|  | 6.1 | Формирование команды (0,5-3 рабочих дня) |  |  |  | 0 | 0
|  | 6.2 | Управление проектом (20% от календарной длительности разработки ПО) |  |  |  | 0 | 0
|  | 6.3 | Управление рисками (20% от календарной длительности разработки ПО) |  |  |  | 0 | 0
|  | 6.4 | Управление изменениями (5% от календарной длительности) |  |  |  | 0 | 0
|  | 6.5 | Совещания, планерки, ретроспективы, ревью проекта (10-20% от календарной длительности разработки ПО) |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 7. | Пресейл |  |  |  | 0 | 0
|  | 7.1 | Переговоры |  |  |  | 0 | 0
|  | 7.2 | Оценка проекта (изучение требований, подбор компонентов, подготовка документа Оценка проекта) |  |  |  | 0 | 0
|  | 7.3 | Составление ТЗ (по необходимости) |  |  |  | 0 | 0
|  | 7.4 | Документация (ОРД, тендерная, коммерческое предложение) |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Итог |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sheet1 (hidden)
Работы | Мин | Реал | Пес | Оценка
Пресейл
Переговоры
Оценка
Изучение требований
Подбор компонентов
Составление коммерческого предложения
Составление ТЗ
Документация (ОРД, тендерная)
Общие
Формирование команды
Изучение ТЗ
Распределение задач
Инфраструктура
TFS
OneNote
Установка софта
Настрока билдов
Проектирование
Архитектура системы
Архитектура БД
Проектирование интерфейса
Разработка тех. решений
Менеджмент
Переговоры с заказчиком
Совещания
Планирование
Управление изменениями
Демо-показы
Разработка
Изучение документации
Уточнение требований
Разработка и отладка требования
Документрование (внутренняя документация)
Автотест (по необходимости)
Код ревью
Тестирование тестировщиком
Тестирование
Интеграционное тестирование
Нагрузочное тестирование
Регрессионное тестирование
Документирование
Руководство пользователя
Руководство администратора
Методика испытаний
Регламент использования
Внедрение
Разработка инсталляционного пакета
Установка ПО
Обучение
Передача в опытную эксплуатацию
Сопровождение ОЭ (исправление замечаний)
Передача результатов работ
Передача исходных кодов
Гарантийное сопровождение
Передача в промышленную эксплуатацию